## Pruebas
CASOS DE PRUEBA
id_prueba | descripcion | prioridad | resultado_esperado | resultado_obtenido | estado | id_bug
1 | Conectar un pendrive con imágenes ha recuperar JPG | Alta | Detecta el pendrive y recupera imágenes JPG | Detecta y recupera correctamente | Aprobado
2 | Conectar un pendrive sin imágenes ha recuperar | Media | Detecta el pendrive, no recupera imágenes | Detecta correctamente, sin imágenes recuperadas | Aprobado
3 | Ejecutar sin permisos de administrador | Alta | Mostrar mensaje de permiso denegado | Error de permiso | Error | BUG001
4 | Probar interfaz con botón de detección | Alta | Mostrar mensaje de detección en ventana | Funciona correctamente | Aprobado
5 | Probar detección sin conectar dispositivos | Baja | No detecta nada y espera indefinidamente | Espera correctamente | Aprobado
6 | Insertar dos pendrives seguidos | Media | Detecta ambos dispositivos uno tras otro | Solo detecta el primero | Error | BUG002
7 | Insertar pendrive con archivos grandes (>100MB) | Media | Detecta y recupera los archivos grandes correctamente | Recuperación lenta pero exitosa | Aprobado
8 | Extraer pendrive durante recuperación | Alta | Maneja error de lectura | Se interrumpe con error de lectura | Aprobado
9 | Probar archivo PNG parcialmente corrupto | Media | Recupera parcialmente o ignora | Archivo recuperado incompleto | Aprobado
10 | Probar con pendrive sin montar | Media | No lo detecta | No lo detecta | Aprobado
11 | Recuperar múltiples JPG en un bloque | Media | Recupera correctamente varias imágenes | Solo una imagen recuperada | Aprobado
12 | Verificar creación de carpeta de recuperación | Media | Crea carpeta si no existe | Carpeta creada | Aprobado
13 | Recuperación de PNG sin fin de archivo | Media | Guarda archivo incompleto | Archivo recuperado incompleto | Aprobado
14 | Probar interfaz sin conexión a dispositivos | Baja | No cuelga la interfaz | Funciona correctamente | Aprobado
15 | Conectar pendrive con imágenes PNG | Alta | Recupera todas las imágenes PNG | Funciona correctamente | Aprobado
16 | Conectar pendrive dañado o con sectores defectuosos | Alta | Muestra mensaje de error al leer | Lanza excepción no controlada | Error | BUG003

## Bugs
REPORTE DE ERRORES
id_bug | id_prueba | descripcion_error | prioridad | estado
BUG001 | 3 | Permiso denegado al intentar leer el dispositivo, necesita perisos de administrador | Alta | Abierto
BUG002 | 6 | No detecta segundo pendrive conectado después del primero | Media | Abierto
BUG003 | 17 | El programa lanza excepción no controlada al leer pendrive dañado | Alta | Abierto